## Sheet1
ลำดับ | แผนการดำเนินการ | ภาคเรียนที่ 1/2563
|  | 8/2563 | 9/2563 | 10/2563 | 11/2563 | 12/2563
1 | ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคไตเบื้องต้น
2 | ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการของผู้ป่วยโรคไต
3 | ศึกษาเทคโนโลยีกลไกการทำงานของแชทบอททั้งแบบใช้กฎและแบบใช้เอไอ
4 | ศึกษาเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทำระบบแชทบอท
5 | ศึกษาการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน
6 | ศึกษาการทำงานของระบบในส่วนติดต่อผู้ใช้งาน
7 | วิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องใช้ในระบบ
8 | ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของแอพพลิเคชัน
9 | พัฒนาระบบแชทบอทสำหรับผู้ป่วยโรคไต
10 | ทำการรวมในส่วนของส่วนติดต่อผู้ใช้กับระบบแชทบอทเข้าด้วยกัน
11 | ทดสอบการทำงานของแอพพลิเคชัน
12 | แก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องของแอพพลิเคชัน